Na temelju Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 i 152/24), te članka 42. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 2/21, 1/25), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na svojoj 9. sjednici od 21. svibnja 2026. godine („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 4/26), donosi:

Godišnji izvještaj o izvršenju 
Programa razvoja gospodarstva na području Općine Grožnjan-Grisignana
 za 2025. godinu
Članak 1.

Program razvoja gospodarstva na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2025. godinu (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br. 11/24 - u daljnjem tekstu: Program), I. izmjene i dopune programa (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br. 9/25 - u daljnjem tekstu: Program) – Izvršenje Programa.
Članak 2.

Programom razvoja gospodarstva utvrđuju se razvojni projekti posebice u poljoprivredi te obim, način i dinamika financiranja istih u 2025. godini iz Proračuna Općine Grožnjan-Grisignana. 

Opis  i  cilj  programa:  Programom  se  nastoji  unaprijediti razvoj poljoprivrede, poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede, učinkovito raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, nastoje se stvoriti pretpostavke za razvoj turizma  na području Općine Grožnjan, te ulaganja u svrhu poduzetništva kao i ulaganja vezana za poljoprivredno zemljište. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva-poljoprivredne proizvodnje i potaknuti gospodarski razvoj na području općine. Posebni  ciljevi  programa  su  opstanak  seoskih  gospodarstava,  modernizacija  njihove  poljoprivredne  proizvodnje,  razvoj seoskog prostora i seoskog turizma te poticanje poljoprivredne proizvodnje u Općini. 
Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa  poticanja  razvoja  gospodarstva i poljoprivrede  u  Proračunu  Općine Grožnjan-Grisignana  u  2025.  godini  planirana  su  sredstva  u  iznosu  od  47.235,00 EUR, a ostvarena u iznosu od 35.002,96 EUR.

Pokazatelji uspješnosti:
              - dužina izgrađene i održavane ruralne infrastrukture za poljoprivredu,
              - nabavljeno programsko rješenje za evidenciju poljoprivrednog zemljišta,
              - broj subvencija danih poljoprivrednicima,
              - dana donacija Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
              - sufinanciranje „Modelne šume“,
              - sufinanciranje Lag-a.

Članak 3.

Aktivnost A200501 Poticanje poljoprivrede 
	Red. broj
	Vrsta izdatka

	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	1.
	Ostale usluge 
	70,00
	70,00
	100,00 %

	2.
	Izložba crvenih vina
	3.000,00
	3.000,00
	100,00 % 

	3.
	Provedba programa zaštite divljači za površine izvan lovišta
	7.850,00
	7.850,00
	100,00 %

	4.
	Udruženje gradova vina
	600,00
	589,00
	98,17 %

	5.
	Troškovi provođenja natječaja
	3.845,00
	1.250,00
	32,51 %

	6.
	Usluga ažuriranja računalnih baza – poljoprivredno zemljište
	1.235,00
	1.234,35
	99,95 %

	7.
	Programsko rješenje pipGIS
	1.900,00
	2.364,20
	124,43 %

	
	UKUPNO
	18.500,00
	16.357,55
	88,42 %


Članak 4.

Aktivnost A200502 Poticanje udruga za razvoj gospodarstva i poljoprivrede 
	Red. broj
	Vrsta izdatka

	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	1. 
	Sufinanciranje međunarodnog projekta - Modelne šume
	100,00
	100,00
	100,00 %

	2.
	Članarina: LAG Sjeverna Istra / Lague „Pinna nobilis“
	750,00
	750,00
	100,00 %

	3.
	Društvo gljivara „Boletus“
	300,00
	300,00
	100,00 %

	4.
	Institut za poljoprivredu i turizam
	500,00
	500,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	1.650,00
	1.650,00
	100,00 %


Članak 5.

Aktivnost A201098 Održavanje ruralne infrastrukture za poljoprivredu 
	Red. broj
	Vrsta izdatka

	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	1. 
	Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture za poljoprivredu
	20.253,00
	10.547,61
	52,08 %

	
	UKUPNO
	20.253,00
	10.547,61
	52,08 %


Članak 6.

Aktivnost  A201099 Subvencije poljoprivrednicima 
	Red. broj
	Vrsta izdatka

	I.Izmjene 2025. EUR
	Izvršenje 2025. EUR
	Indeks

	1. 
	Subvencije poljoprivrednicima
	6.500,00
	6.115,80
	100,00 %

	
	UKUPNO
	6.500,00
	6.115,80
	94,09 %


Članak 7.

Aktivnost  A201134 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 
	Red. broj
	Vrsta izdatka

	I.Izmjene 2024. EUR
	Izvršenje 2024. EUR
	Indeks

	1. 
	Pomoć Fondu (provedba programa kreditiranja poljoprivrednika)
	332,00
	332,00
	100,00 %

	
	UKUPNO
	332,00
	332,00
	100,00 %


Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Programa razvoja gospodarstva na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2025. godinu objavit će se e u “Službenim novinama Općine Grožnjan-Grisignana”.
KLASA: 400-02/24-01/3
URBROJ: 2163-18-01/1-26-97
Grožnjan, 21. svibnja 2026. godine 
                                                             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN

                                                              PREDSJEDNICA  OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                                                                 Roberta Veroneze, v.r.
PAGE  
4

